## 2
New Project | [7 empty] | Date | #REF!
[8 empty] | Weeks | #REF!
| Name | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | فرایند OK | فرایند NOT OK | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | 9278/د/04 | تامین متریال | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 | خرابی سنگ | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | 70% | فرز
3 | شمش عقب پژو پایه بلند | 9278/د/04 | 9278/د/04
4 | قالب توری پگاسوز | 12371/د/04 |  | 1404/10/23 | 1405/02/10 |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | 67% | فرز
5 | شمشی عقب پیکان | 9278/د/04 | 9278/د/04
6 | دیسکی ریو |  | برون سپاری (اصفهان) امینی
7 | دیسکی پژو 405 |  | برون سپاری (اصفهان) امینی

## 3
New Project | [7 empty] | Date | #REF!
[8 empty] | Weeks | 3
| Name | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | فرایند OK | فرایند NOT OK | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | 9278/د/04 | تامین متریال | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 | خرابی سنگ | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | 75% | فرز
3 | شمش عقب پژو پایه بلند | 9278/د/04 | 9278/د/04
4 | قالب توری پگاسوز | 12371/د/04 |  | 1404/10/23 | 1405/02/10 |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | 67% | فرز
5 | شمشی عقب پیکان | 9278/د/04 | 9278/د/04
6 | دیسکی ریو |  | برون سپاری (اصفهان) امینی
7 | دیسکی پژو 405 |  | برون سپاری (اصفهان) امینی

## 4
New Project | [7 empty] | Date | #REF!
[8 empty] | Weeks | 4
| Name | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | فرایند OK | فرایند NOT OK | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | 9278/د/04 | تامین متریال | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 | خرابی سنگ | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | 75% | فرز
3 | شمش عقب پژو پایه بلند | 9278/د/04 | 9278/د/04
4 | قالب توری پگاسوز | 12371/د/04 |  | 1404/10/23 | 1405/02/10 |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | 67% | فرز
5 | شمشی عقب پیکان | 9278/د/04 | 9278/د/04
6 | دیسکی ریو |  | برون سپاری (اصفهان) امینی
7 | دیسکی پژو 405 |  | برون سپاری (اصفهان) امینی
8 | قالب اصلاح دسته کفشک مترو K |  | قالب سازی | 1405/01/29 | 1405/02/05 |  | فرز ، سنگ ، وایر ، CNC | فرز | 58% | فرز

## 5
New Project | [7 empty] | Date | #REF!
[8 empty] | Weeks | 5
| Name | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | فرایند OK | فرایند NOT OK | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | 9278/د/04 | تامین متریال | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 | خرابی سنگ | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | 75% | فرز
3 | شمش عقب پژو پایه بلند | 9278/د/04 | 9278/د/04
4 | قالب توری پگاسوز | 12371/د/04 |  | 1404/10/23 | 1405/02/10 |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | 100% | تحویل
5 | شمشی عقب پیکان | 9278/د/04 | 9278/د/04
6 | دیسکی ریو |  | برون سپاری (اصفهان) امینی
7 | دیسکی پژو 405 |  | برون سپاری (اصفهان) امینی
8 | قالب اصلاح دسته کفشک مترو K |  | قالب سازی | 1405/01/29 | 1405/02/05 |  | فرز ، سنگ ، وایر ، CNC، مونتاز | مونتاژ | 100% | مونتاژ

## 6
New Project | [7 empty] | Date | #REF!
[8 empty] | Weeks | 6
| Name | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | فرایند OK | فرایند NOT OK | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | 9278/د/04 | تامین متریال | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 | خرابی سنگ | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | 80% | فرز
3 | شمش عقب پژو پایه بلند | 9278/د/04 | 9278/د/04
4 | قالب توری پگاسوز | 12371/د/04 |  | 1404/10/23 | 1405/02/10 |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | 100% | تحویل
5 | شمشی عقب پیکان | 9278/د/04 | 9278/د/04
6 | دیسکی ریو |  | برون سپاری (اصفهان) امینی
7 | دیسکی پژو 405 |  | برون سپاری (اصفهان) امینی

## 7
New Project | [7 empty] | Date | #REF!
[8 empty] | Weeks | 7
| Name | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | فرایند OK | فرایند NOT OK | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | 9278/د/04 | تامین متریال | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 | خرابی سنگ | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | 85% | فرز
3 | شمش عقب پژو پایه بلند | 9278/د/04 | 9278/د/04
4 | شمشی عقب پیکان | 9278/د/04 | 9278/د/04
5 | دیسکی ریو |  | برون سپاری (اصفهان) امینی
6 | دیسکی پژو 405 |  | برون سپاری (اصفهان) امینی

## 8
New Project | [7 empty] | Date | 1405
[8 empty] | Weeks | 8
| Name | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | فرایند OK | فرایند NOT OK | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | 9278/د/04 | تامین متریال | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 | خرابی سنگ | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | 87% | فرز
3 | شمش عقب پژو پایه بلند | 9278/د/04 | 9278/د/04
4 | شمشی عقب پیکان | 9278/د/04 | 9278/د/04
5 | دیسکی ریو |  | برون سپاری (اصفهان) امینی
6 | دیسکی پژو 405 |  | برون سپاری (اصفهان) امینی

## 9
New Project | [7 empty] | Date | 1405
[8 empty] | Weeks | 9
| Name | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | BPMN (OK) | BPMN (NC) | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی | [6 empty] | Stop
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | 9278/د/04 | تامین متریال | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 | خرابی سنگ تغییر در فرایند (خرابی قالب کلاچ) | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | 87% | Stop
3 | شمش عقب پژو پایه بلند | 9278/د/04 | 9278/د/04 | [6 empty] | Stop
4 | شمشی عقب پیکان | 9278/د/04 | 9278/د/04 | [6 empty] | Stop
5 | عقب F12 |  | 1405/02/08 | 1405/04/20 |  | در خواست متریال | فرز | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 5% | Stop

## 10
New Project | [7 empty] | Date | 1405
[8 empty] | Weeks | 10
| Name | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | BPMN (OK) | BPMN (NC) | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی | [6 empty] | Stop
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | 9278/د/04 | تامین متریال | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 | خرابی سنگ | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | 87% | Stop
3 | شمش عقب پژو پایه بلند | 9278/د/04 | 9278/د/04 | [6 empty] | Stop
4 | شمشی عقب پیکان | 9278/د/04 | 9278/د/04 | [6 empty] | Stop
5 | عقب F12 |  | 1405/02/08 | 1405/04/20 |  | در خواست متریال | فرز | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 5% | Stop
6 | قالب پخت دیسکی نیسان اریا | 30303 | 1403/03/05 | [5 empty] | تامین متریال | Stop

## 11
New Project | [7 empty] | Date | 1405
[8 empty] | Weeks | 11
| Name | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | BPMN (OK) | BPMN (NC) | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی | [6 empty] | Stop
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | 9278/د/04 | تامین متریال | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 | خرابی سنگ | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | 87% | Stop
3 | شمش عقب پژو پایه بلند | 9278/د/04 | 9278/د/04 | [6 empty] | Stop
4 | شمشی عقب پیکان | 9278/د/04 | 9278/د/04 | [6 empty] | Stop
5 | عقب F12 |  | 1405/02/08 | 1405/04/20 |  | در خواست متریال | فرز | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 5% | Stop
6 | قالب پخت دیسکی نیسان اریا | 30303 | 1403/03/05 | [5 empty] | تامین متریال | Stop

## 12
New Project | [7 empty] | Date | 1405
[8 empty] | Weeks | 12
| Name | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | BPMN (OK) | BPMN (NC) | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی | [6 empty] | Stop
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | 9278/د/04 | تامین متریال | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 | خرابی سنگ | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | شیرازی(پیمانکاری) | 87% | CNC
3 | شمش عقب پژو پایه بلند | 9278/د/04 | 9278/د/04 | [6 empty] | Stop
4 | شمشی عقب پیکان | 9278/د/04 | 9278/د/04 | [6 empty] | Stop
5 | عقب F12 |  | 1405/02/08 | 1405/04/20 |  | در خواست متریال | فرز | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 15% | سختکاری
6 | قالب پخت دیسکی نیسان اریا | 30303 | 1403/03/05 | [5 empty] | تامین متریال | Stop
7 | شمش عقب پراید | 9278/د/04 | 1404/09/07 1405/03/18 |  |  |  |  | شیرازی(پیمانکاری) |  | CNC

## 13
New Project | [7 empty] | Date | 1405
[8 empty] | Weeks | 13
| Name | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | BPMN (OK) | BPMN (NC) | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی | [6 empty] | Stop
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | 9278/د/04 | تامین متریال | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 | خرابی سنگ | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | شیرازی(پیمانکاری) | 87% | CNC
3 | شمش عقب پژو پایه بلند | 9278/د/04 | 9278/د/04 | [6 empty] | Stop
4 | شمشی عقب پیکان | 9278/د/04 | 9278/د/04 | [6 empty] | Stop
5 | عقب F12 |  | 1405/02/08 | 1405/04/20 |  | در خواست متریال | فرز | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 15% | سختکاری
6 | قالب پخت دیسکی نیسان اریا | 30303 | 1403/03/05 | [5 empty] | تامین متریال | Stop
7 | شمش عقب پراید | 9278/د/04 | 1404/09/07 1405/03/18 |  |  |  |  | تست | 100% | مونتاژ

## 14
New Project | [7 empty] | Date | 1405
[8 empty] | Weeks | 14
| Name | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | BPMN (OK) | BPMN (NC) | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی | [6 empty] | Stop
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | 9278/د/04 | تامین متریال | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 | خرابی سنگ | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | شیرازی(پیمانکاری) | 87% | CNC
3 | شمش عقب پژو پایه بلند | 9278/د/04 | 9278/د/04 | [6 empty] | Stop
4 | شمشی عقب پیکان | 9278/د/04 | 9278/د/04 | [6 empty] | Stop
5 | عقب F12 |  | 1405/02/08 | 1405/04/20 |  | در خواست متریال | فرز | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 15% | سختکاری
6 | قالب پخت دیسکی نیسان اریا | 30303 | 1403/03/05 | [5 empty] | تامین متریال | Stop
7 | شمش عقب پراید | 9278/د/04 | 1404/09/07 1405/03/18 |  |  |  |  | تست | 100% | مونتاژ

## 15
New Project | [8 empty] | Date | 1405
[9 empty] | Weeks | 15
| Name | واحد مصرف | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | BPMN (OK) | BPMN (NC) | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | جهان لنت | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی | [6 empty] | Stop
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | جهان لنت | 9278/د/04 | تامین متریال | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 | خرابی سنگ | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | شیرازی(پیمانکاری) | 87% | CNC
3 | شمش عقب پژو پایه بلند | جهان لنت | 9278/د/04 | 9278/د/04 | [6 empty] | Stop
4 | شمشی عقب پیکان | جهان لنت | 9278/د/04 | 9278/د/04 | [6 empty] | Stop
5 | عقب F12 | جهان لنت |  | 1405/02/08 | 1405/04/20 |  |  | فرز | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 15% | سختکاری
6 | قالب پخت دیسکی نیسان اریا | جهان لنت | 30303 | 1403/03/05 | [5 empty] | تامین متریال | Stop
7 | شمش عقب پراید | جهان لنت | 9278/د/04 | 1404/09/07 1405/03/18 |  |  |  |  | تست | 100% | مونتاژ
8 | لودر دیسکی XGL 50 | پرس | 29935 | 1405/04/08 |  |  |  | تامین متریال | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | فرز
9 | کامیونت هیوندای | تولید جهان لنت | 29889 | 1405/04/10 |  |  |  | تامین متریال | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0%
10 | کشنده ماموت -محور SAF | تولید جهان لنت | 29087 | 1405/04/10 | 1405/05/25 |  |  | فرز | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 3% | فرز
11 | لنت ترمز دیسكی جلو دیما(خم) | پرس | 30416 | 1405/04/10 |  |  |  | تامین متریال | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0%
12 | (جدید)C&C نیوفیس(جدید) | پرس | 29162 30487 | 1405/04/10 |  |  |  | تامین متریال | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0%

## 16
New Project | [8 empty] | Date | 1405
[9 empty] | Weeks | 16
| Name | واحد مصرف | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | BPMN (OK) | BPMN (NC) | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | جهان لنت | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی | [6 empty] | Stop
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | جهان لنت | 9278/د/04 | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 |  |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | شیرازی(پیمانکاری) | 87% | CNC
3 | شمش عقب پژو پایه بلند | جهان لنت | 9278/د/04 | 9278/د/04 | 1405/04/18 | [5 empty] | Stop
4 | شمشی عقب پیکان | جهان لنت | 9278/د/04 | 9278/د/04 | [6 empty] | Stop
5 | عقب F12 | جهان لنت |  | 1405/02/08 | 1405/04/20 |  |  | فرز | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 15% | سختکاری
6 | قالب پخت دیسکی نیسان اریا | جهان لنت | 30303 | 1405/04/17 | 1405/06/01 |  |  | فرز | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 7% | CNC
7 | شمش عقب پراید | جهان لنت | 9278/د/04 | 1404/09/07 1405/03/18 |  |  |  |  | تست | 100% | مونتاژ
8 | لودر دیسکی XGL 50 | پرس | 29935 | 1405/04/17 |  |  |  | تامین متریال | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 5% | فرز
9 | کامیونت هیوندای | تولید جهان لنت | 29889 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
10 | کشنده ماموت -محور SAF | تولید جهان لنت | 29087 | 1405/04/10 | 1405/05/25 |  |  | فرز | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 7% | فرز
11 | لنت ترمز دیسكی جلو دیما(خم) | پرس | 30416 | 1405/04/17 | 1405/05/20 |  |  | فرز | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 10% | CNC
12 | (جدید)C&C نیوفیس(جدید) | پرس | 29162 30487 | 1405/04/17 | 1405/05/20 |  |  |  | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 3% | فرز
13 | پخت کلاچ تیبا چپ(فلش) | تولید جهان ترمز | 30247 | 1405/04/18 |  |  |  |  | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
14 | پخت کلاچ تیبا راست(فلش) | تولید جهان ترمز | 30278 | 1405/04/18 |  |  |  |  | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
15

## 17
New Project | [8 empty] | Date | 1405
[9 empty] | Weeks | 17
| Name | واحد مصرف | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | BPMN (OK) | BPMN (NC) | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | جهان لنت | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی | [6 empty] | Stop
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | جهان لنت | 9278/د/04 | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 |  |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | شیرازی(پیمانکاری) | 87% | CNC
3 | شمش عقب پژو پایه بلند | جهان لنت | 9278/د/04 | 9278/د/04 | 1405/04/18 | [5 empty] | Stop
4 | شمشی عقب پیکان | جهان لنت | 9278/د/04 | 9278/د/04 | [6 empty] | Stop
5 | عقب F12 | جهان لنت |  | 1405/02/08 | 1405/04/20 |  |  | فرز، سختکاری ، CNC | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 20% | وایر
6 | قالب پخت دیسکی نیسان اریا | جهان لنت | 30303 | 1405/04/17 | 1405/06/01 |  |  | فرز، سختکاری ، CNC | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 12% | وایر
7 | شمش عقب پراید | جهان لنت | 9278/د/04 | 1404/09/07 1405/03/18 |  |  |  |  | تست | 100% | مونتاژ
8 | لودر دیسکی XGL 50 | پرس | 29935 | 1405/04/17 |  |  |  | فرز | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 15% | CNC
9 | کامیونت هیوندای | تولید جهان لنت | 29889 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
10 | کشنده ماموت -محور SAF | تولید جهان لنت | 29087 | 1405/04/10 | 1405/05/25 |  |  | فرز | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 10% | سختکاری
11 | لنت ترمز دیسكی جلو دیما(خم) | پرس | 30416 | 1405/04/17 | 1405/05/20 |  |  | فرز | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 10% | CNC
12 | (جدید)C&C نیوفیس(جدید) | پرس | 29162 30487 | 1405/04/17 | 1405/05/20 |  |  |  | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 5% | فرز
13 | پخت کلاچ تیبا چپ(فلش) | تولید جهان ترمز | 30247 | 1405/04/18 |  |  |  |  | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
14 | پخت کلاچ تیبا راست(فلش) | تولید جهان ترمز | 30278 | 1405/04/18 |  |  |  |  | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
15

## 18
New Project | [8 empty] | Date | 1405
[9 empty] | Weeks | 18
| Name | واحد مصرف | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | BPMN (OK) | BPMN (NC) | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | جهان لنت | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی | [6 empty] | Stop
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | جهان لنت | 9278/د/04 | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 1405/05/31 |  |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test | 87% | CNC
3 | شمشی عقب پیکان | جهان لنت | 9278/د/04 | 9278/د/04 |  |  |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test | 15% | فرز
4 | عقب F12 | جهان لنت |  | 1405/02/08 | 1405/04/20 |  |  | فرز، سختکاری ، CNC | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 30% | CNC
5 | قالب پخت دیسکی نیسان اریا | جهان لنت | 30303 | 1405/04/17 | 1405/06/01 |  |  | فرز، سختکاری ، CNC | سوراخکاری ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 63% | Wier EMD
6 | لودر دیسکی XGL 50 | پرس | 29935 | 1405/04/17 |  |  |  | فرز، سختکاری ، CNC | ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 45% | CNC
7 | کامیونت هیوندای | تولید جهان لنت | 29889 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
8 | کشنده ماموت -محور SAF | تولید جهان لنت | 29087 | 1405/04/10 | 1405/05/25 |  |  | فرز ، سختکاری | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 25% | وایر
9 | لنت ترمز دیسكی جلو دیما(خم) | پرس | 30416 | 1405/04/17 | 1405/05/20 |  |  | فرز،CNC، سوراخکاری ، Wier سختکاری, | Assamble ، CNC ، | 89% | CNC
10 | (جدید)C&C نیوفیس(جدید) | پرس | 29162 30487 | 1405/04/17 | 1405/05/20 |  |  | فرز،CNC، سوراخکاری ، Wier | Assamble ، سختکاری | 45% | سختکاری
11 | پخت کلاچ تیبا چپ(فلش) | تولید جهان ترمز | 30247 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
12 | پخت کلاچ تیبا راست(فلش) | تولید جهان ترمز | 30278 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
13 | شمش عقب پژو 405 پایه بلند | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
14 | شمش جلو نیسان | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال

## 19
New Project | [8 empty] | Date | 1405
[9 empty] | Weeks | 19
| Name | واحد مصرف | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | BPMN (OK) | BPMN (NC) | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | جهان لنت | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی | [6 empty] | Stop
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | جهان لنت | 9278/د/04 | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 1405/05/31 |  |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test | 87% | CNC
3 | شمشی عقب پیکان | جهان لنت | 9278/د/04 | 9278/د/04 |  |  |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test | 15% | فرز
4 | عقب F12 | جهان لنت |  | 1405/02/08 | 1405/04/20 |  |  | فرز، سختکاری ، CNC | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 30% | CNC
5 | قالب پخت دیسکی نیسان اریا | جهان لنت | 30303 | 1405/04/17 | 1405/06/01 |  |  | فرز، سختکاری ، CNC | سوراخکاری ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 63% | Wier EMD
6 | لودر دیسکی XGL 50 | پرس | 29935 | 1405/04/17 |  |  |  | فرز، سختکاری ، CNC | ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 45% | CNC
7 | کامیونت هیوندای | تولید جهان لنت | 29889 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
8 | کشنده ماموت -محور SAF | تولید جهان لنت | 29087 | 1405/04/10 | 1405/05/25 |  |  | فرز ، سختکاری | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 25% | وایر
9 | لنت ترمز دیسكی جلو دیما(خم) | پرس | 30416 | 1405/04/17 | 1405/05/20 |  |  | فرز،CNC، سوراخکاری ، Wier سختکاری, | Assamble ، CNC ، | 89% | CNC
10 | (جدید)C&C نیوفیس(جدید) | پرس | 29162 30487 | 1405/04/17 | 1405/05/20 |  |  | فرز،CNC، سوراخکاری ، Wier | Assamble ، سختکاری | 45% | سختکاری
11 | پخت کلاچ تیبا چپ(فلش) | تولید جهان ترمز | 30247 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
12 | پخت کلاچ تیبا راست(فلش) | تولید جهان ترمز | 30278 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
13 | شمش عقب پژو 405 پایه بلند | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
14 | شمش جلو نیسان | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال

## 20
New Project | [8 empty] | Date | 1405
[9 empty] | Weeks | 20
| Name | واحد مصرف | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | BPMN (OK) | BPMN (NC) | Baseline | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | جهان لنت | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی | [6 empty] | Stop
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | جهان لنت | 9278/د/04 | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 1405/05/31 |  |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test | 87% | CNC
3 | شمشی عقب پیکان | جهان لنت | 9278/د/04 | 9278/د/04 |  |  |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test | 15% | فرز
4 | عقب F12 | جهان لنت |  | 1405/02/08 | 1405/04/20 |  |  | فرز، سختکاری ، CNC | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 30% | CNC
5 | قالب پخت دیسکی نیسان اریا | جهان لنت | 30303 | 1405/04/17 | 1405/06/01 |  |  | فرز، سختکاری ، CNC، سوراخکاری ، وایر | ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 74% | Chrome
6 | لودر دیسکی XGL 50 | پرس | 29935 | 1405/04/17 |  |  | CNC | فرز، سختکاری ، CNC | ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 45% | Wier EMD
7 | کامیونت هیوندای | تولید جهان لنت | 29889 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
8 | کشنده ماموت -محور SAF | تولید جهان لنت | 29087 | 1405/04/10 | 1405/05/25 |  |  | فرز ، سختکاری | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 25% | وایر
9 | لنت ترمز دیسكی جلو دیما(خم) | پرس | 30416 | 1405/04/17 | 1405/05/20 |  |  | فرز،CNC، سوراخکاری ، Wier سختکاری,Assamble ، CNC ، |  | 100% | Test
10 | (جدید)C&C نیوفیس(جدید) | پرس | 29162 30487 | 1405/04/17 | 1405/05/20 |  |  | فرز،CNC، سوراخکاری ، Wier | Assamble ، سختکاری | 45% | سختکاری
11 | پخت کلاچ تیبا چپ(فلش) | تولید جهان ترمز | 30247 | 1405/05/11 | 1405/06/27 |  |  |  | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 5% | فرز
12 | پخت کلاچ تیبا راست(فلش) | تولید جهان ترمز | 30278 | 1405/05/11 | 1405/06/27 |  |  |  | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 5% | فرز
13 | شمش عقب پژو 405 پایه بلند | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
14 | شمش جلو نیسان | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال

## 21
New Project | [8 empty] | Date | 1405
[9 empty] | Weeks | 21
| Name | واحد مصرف | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | فرایند (OK) | فرایند (NC) | درصد پیشرفت | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | جهان لنت | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی |  |  |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test | 25% | CNC
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | جهان لنت | 9278/د/04 | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 1405/05/31 |  |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test | 90% | CNC
3 | شمشی عقب پیکان | جهان لنت | 9278/د/04 | 9278/د/04 |  |  |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test | 20% | فرز
4 | عقب F12 | جهان لنت |  | 1405/02/08 | 1405/04/20 |  |  | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 80% | Chrome
5 | قالب پخت دیسکی نیسان اریا | جهان لنت | 30303 | 1405/04/17 | 1405/06/01 |  |  | فرز، سختکاری ، CNC، سوراخکاری ، وایر | ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 80% | Chrome
6 | لودر دیسکی XGL 50 | پرس | 29935 | 1405/04/17 |  |  | CNC | فرز، سختکاری ، CNC | ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 45% | Wier EMD
7 | کامیونت هیوندای | تولید جهان لنت | 29889 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
8 | کشنده ماموت -محور SAF | تولید جهان لنت | 29087 | 1405/04/10 | 1405/05/25 |  |  | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 80% | Chrome
9 | (جدید)C&C نیوفیس(جدید) | پرس | 29162 30487 | 1405/04/17 | 1405/05/20 1405/06/13 |  |  | فرز،CNC، سوراخکاری ، Wier | Assamble ،,wier | 65% | Wier EMD
10 | پخت کلاچ تیبا چپ(فلش) | تولید جهان ترمز | 30247 | 1405/05/11 | 1405/06/27 |  |  |  | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 5% | فرز
11 | پخت کلاچ تیبا راست(فلش) | تولید جهان ترمز | 30278 | 1405/05/11 | 1405/06/27 |  |  |  | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 5% | فرز
12 | شمش عقب پژو 405 پایه بلند | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
13 | شمش جلو نیسان | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال

## 22
New Project | [8 empty] | Date | 1405
[9 empty] | Weeks | 22
| Name | واحد مصرف | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | فرایند (OK) | فرایند (NC) | درصد پیشرفت | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | جهان لنت | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی |  |  |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test | 42% | CNC
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | جهان لنت | 9278/د/04 | 1404/09/10 | 1404/11/10 1405/02/10 1405/05/31 |  |  | CNC، وایر ، تراش ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test ، کروم | 90% | CNC
3 | شمشی عقب پیکان | جهان لنت | 9278/د/04 | 9278/د/04 |  |  |  | CNC، وایر ، تراش ، ، Wier ،، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test ، کروم | 75% | CNC
4 | عقب F12 | جهان لنت |  | 1405/02/08 | 1405/04/20 | 1405/06/20 | سنگ زنی | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | کروم (برون سپاری) سنگ،مونتاژ | 80% | Chrome
5 | قالب پخت دیسکی نیسان اریا | جهان لنت | 30303 | 1405/04/17 | 1405/06/01 |  |  | فرز، سختکاری ، CNC، سوراخکاری ، وایر | ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 100% | Assamble
6 | لودر دیسکی XGL 50 | پرس | 29935 | 1405/04/17 |  |  | CNC | فرز، سختکاری ، CNC، وایر ، کروم(برون سپاری) | ، مونتاژ | 90% | مونتاژ
7 | کامیونت هیوندای | تولید جهان لنت | 29889 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
8 | کشنده ماموت -محور SAF | تولید جهان لنت | 29087 | 1405/04/10 | 1405/05/25 |  |  | فرز ، سختکاری | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 55% | سختکاری
9 | (جدید)C&C نیوفیس(جدید) | پرس | 29162 30487 | 1405/04/17 | 1405/05/20 |  |  | فرز،CNC، سوراخکاری ، Wier | Assamble ، سختکاری | 65% | سختکاری
10 | پخت کلاچ تیبا چپ(فلش) | تولید جهان ترمز | 30247 | 1405/05/11 | 1405/06/27 |  | عدم ارسال به کروم (بموقع) ، تاریخ درخواست 1405/06/01 | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 25% | سختکاری
11 | پخت کلاچ تیبا راست(فلش) | تولید جهان ترمز | 30278 | 1405/05/11 | 1405/06/27 |  | عدم ارسال به کروم (بموقع) ، تاریخ درخواست 1405/06/01 | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 25% | سختکاری
12 | شمش عقب پژو 405 پایه بلند | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
13 | شمش جلو نیسان | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال

## 23
New Project | [8 empty] | Date | 1405
[9 empty] | Weeks | 23
| Name | واحد مصرف | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | فرایند (OK) | فرایند (NC) | درصد پیشرفت | آخرین وظعیت
1 | شمش ریو | جهان لنت | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی |  |  |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test | 42% | CNC
2 | شمش عقب پژو پایه کوتاه | جهان لنت | 9278/د/04 | 1404/09/10 | 1405/07/10 |  |  | CNC، وایر ، تراش ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test ، کروم | 90% | CNC
3 | شمشی عقب پیکان | جهان لنت | 9278/د/04 | 9278/د/04 | 1405/06/30 |  |  | CNC، وایر ، تراش ، ، Wier ،، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test ، کروم | 75% | CNC
4 | عقب F12 | جهان لنت |  | 1405/02/08 | 1405/06/31 |  |  | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | کروم (برون سپاری) سنگ،مونتاژ | 80% | Chrome
5 | قالب پخت دیسکی نیسان اریا | جهان لنت | 30303 | 1405/04/17 | 1405/07/01 |  |  | فرز، سختکاری ، CNC، سوراخکاری ، وایر | ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 100% | Assamble
6 | لودر دیسکی XGL 50 | پرس | 29935 | 1405/04/17 | 1405/07/15 |  | CNC | فرز، سختکاری ، CNC، وایر ، کروم(برون سپاری) | ، مونتاژ | 90% | مونتاژ
7 | کامیونت هیوندای | تولید جهان لنت | 29889 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
8 | کشنده ماموت -محور SAF | تولید جهان لنت | 29087 | 1405/04/10 | 1405/06/30 |  |  | فرز ، سختکاری | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 55% | سختکاری
9 | (جدید)C&C نیوفیس(جدید) | پرس | 29162 30487 | 1405/04/17 | 1405/06/14 |  |  | فرز،CNC، سوراخکاری ، Wier | Assamble ، سختکاری | 65% | سختکاری
10 | پخت کلاچ تیبا چپ(فلش) | تولید جهان ترمز | 30247 | 1405/05/11 | 1405/07/10 |  | عدم ارسال به کروم (بموقع) ، تاریخ درخواست 1405/06/01 | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 25% | سختکاری
11 | پخت کلاچ تیبا راست(فلش) | تولید جهان ترمز | 30278 | 1405/05/11 | 1405/07/10 |  | عدم ارسال به کروم (بموقع) ، تاریخ درخواست 1405/06/01 | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 25% | سختکاری
12 | شمش عقب پژو 405 پایه بلند | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال
13 | شمش جلو نیسان | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال

## 24
New Project | [8 empty] | Date | 1405
[9 empty] | Weeks | 24
| Name | واحد مصرف | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | فرایند (OK) | فرایند (NC) | درصد پیشرفت | آخرین وظعیت | س . کار شده | مقدار ساعات کلی
1 | قالب شمشی عقب ریو | جهان لنت | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی |  |  |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test | 56.83% |  | 56.8333 | 100
2 | پخت عقب پژو 405 شمشی پایه کوتاه | جهان لنت | 9278/د/04 | 1404/09/10 | 1405/07/10 |  |  | CNC، وایر ، تراش ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test ، کروم | 87.46% | CNC | 393.5833 | 450
3 | قالب شمشی عقب پیکان | جهان لنت | 9278/د/04 | 9278/د/04 | 1405/06/30 |  |  | CNC، وایر ، تراش ، ، Wier ،، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test ، کروم | 103.5% | CNC | 207 | 200
4 | قالب عقب F12 | جهان لنت |  | 1405/02/08 | 1405/06/31 |  |  | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | کروم (برون سپاری) سنگ،مونتاژ | 213.1% | Chrome | 255.6667 | 120
5 | قالب مینی بوس آریا | جهان لنت | 30303 | 1405/04/17 | 1405/07/01 |  |  | فرز، سختکاری ، CNC، سوراخکاری ، وایر | ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 123.2% | Assamble | 209.5 | 170
6 | لودر دیسکی XGL 50 | پرس | 29935 | 1405/04/17 | 1405/07/15 |  | CNC | فرز، سختکاری ، CNC، وایر ، کروم(برون سپاری) | ، مونتاژ | 90.48% | مونتاژ | 38 | 42
7 | کامیونت هیوندای | تولید جهان لنت | 29889 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 30.14% | تامین متریال | 108.5 | 360
8 | قالب پخت SAF | تولید جهان لنت | 29087 | 1405/04/10 | 1405/06/30 |  |  | فرز ، سختکاری | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 93.96% | سختکاری | 150.3333 | 160
9 | برشی نیوفیس C&C | پرس | 29162 30487 | 1405/04/17 | 1405/06/14 |  |  | فرز،CNC، سوراخکاری ، Wier | Assamble ، سختکاری | 101.1% | Wier | 404.3333 | 400
10 | پخت کلاچ تیبا چپ | تولید جهان ترمز | 30247 | 1405/05/11 | 1405/07/10 |  | عدم ارسال به کروم (بموقع) ، تاریخ درخواست 1405/06/01 | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 57.19% | سختکاری | 91.5 | 160
11 | پخت کلاچ تیبا راست | تولید جهان ترمز | 30278 | 1405/05/11 | 1405/07/10 |  | عدم ارسال به کروم (بموقع) ، تاریخ درخواست 1405/06/01 | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 48.75% | سختکاری | 78 | 160
12 | شمش عقب پژو 405 پایه بلند | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال | 0 | 420
13 | شمش جلو نیسان | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال | 0 | 560
14 | خودرو دیزل آذربایجان | جهان لنت | 9278/د/05 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 17.11% | تامین متریال | 77 | 450

## 25
New Project | [8 empty] | Date | 1405
[9 empty] | Weeks | 25
| Name | واحد مصرف | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | فرایند (OK) | فرایند (NC) | درصد پیشرفت | آخرین وظعیت | س . کار شده | مقدار ساعات کلی
1 | قالب شمشی عقب ریو | جهان لنت | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی |  |  |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test | 56.83% |  | 56.8333 | 100
2 | پخت عقب پژو 405 شمشی پایه کوتاه | جهان لنت | 9278/د/04 | 1404/09/10 | 1405/07/10 |  |  | CNC، وایر ، تراش ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test ، کروم | 87.46% | CNC | 393.5833 | 450
3 | قالب شمشی عقب پیکان | جهان لنت | 9278/د/04 | 9278/د/04 | 1405/06/30 |  |  | CNC، وایر ، تراش ، ، Wier ،، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test ، کروم | 94.09% | CNC | 207 | 220
4 | قالب عقب F12 | جهان لنت |  | 1405/02/08 | 1405/06/31 |  |  | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | کروم (برون سپاری) سنگ،مونتاژ | 98.33% | Chrome | 255.6667 | 260
5 | قالب مینی بوس آریا | جهان لنت | 30303 | 1405/04/17 | 1405/07/01 |  |  | فرز، سختکاری ، CNC، سوراخکاری ، وایر ،Assambly |  | 99.76% | Test | 209.5 | 210
6 | لودر دیسکی XGL 50 | پرس | 29935 | 1405/04/17 | 1405/07/15 |  | CNC | فرز، سختکاری ، CNC، وایر ، کروم(برون سپاری) | ، مونتاژ | 90.48% | مونتاژ | 38 | 42
7 | کامیونت هیوندای | تولید جهان لنت | 29889 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 30.14% | تامین متریال | 108.5 | 360
8 | قالب پخت SAF | تولید جهان لنت | 29087 | 1405/04/10 | 1405/06/30 |  |  | فرز ، سختکاری | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 93.96% | سختکاری | 150.3333 | 160
9 | برشی نیوفیس C&C | پرس | 29162 30487 | 1405/04/17 | 1405/06/14 |  |  | فرز،CNC، سوراخکاری ، Wier ،Assambly |  | 99.84% | Test | 404.3333 | 405
10 | پخت کلاچ تیبا چپ | تولید جهان ترمز | 30247 | 1405/05/11 | 1405/07/10 |  | عدم ارسال به کروم (بموقع) ، تاریخ درخواست 1405/06/01 | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 57.19% | سختکاری | 91.5 | 160
11 | پخت کلاچ تیبا راست | تولید جهان ترمز | 30278 | 1405/05/11 | 1405/07/10 |  | عدم ارسال به کروم (بموقع) ، تاریخ درخواست 1405/06/01 | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 48.75% | سختکاری | 78 | 160
12 | شمش عقب پژو 405 پایه بلند | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال | 0 | 420
13 | شمش جلو نیسان | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال | 0 | 560
14 | خودرو دیزل آذربایجان | جهان لنت | 9278/د/05 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 17.11% | تامین متریال | 77 | 450

## 26
New Project | [8 empty] | Date | 1405
[9 empty] | Weeks | 26
| Name | واحد مصرف | شماره فنی | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ تحویل1 | تاریخ تحویل 2 | علت تاخیر در تحویل بموقع | فرایند (OK) | فرایند (NC) | درصد پیشرفت | آخرین وظعیت | س . کار شده | مقدار ساعات کلی | Base Time | فرز | Base Time | تراش | Base Time | CNC | Base Time | Wier | Base Time | دریل | Base Time | سنگ مغناطیسی | Base Time | سختکاری(برون سپاری) | Base Time | کروم (برون سپاری) | Base Time | مونتاژ | تست
1 | قالب شمشی عقب ریو | جهان لنت | 9278/د/04 | برون سپاری (اصفهان) امینی |  |  |  | CNC، وایر ، تراش ، کروم ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test | 56.83% |  | 56.8333 | 100
2 | پخت عقب پژو 405 شمشی پایه کوتاه | جهان لنت | 9278/د/04 | 1404/09/10 | 1405/07/10 |  |  | CNC، وایر ، تراش ، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test ، کروم | 87.46% | CNC | 393.5833 | 450
3 | قالب شمشی عقب پیکان | جهان لنت | 9278/د/04 | 9278/د/04 | 1405/06/30 |  |  | CNC، وایر ، تراش ، ، Wier ،، مونتاژ ، سختکاری | CNC ، Wier ، Assemble ، Test ، کروم | 94.09% | CNC | 207 | 220
4 | قالب عقب F12 | جهان لنت |  | 1405/02/08 | 1405/06/31 |  |  | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | کروم (برون سپاری) سنگ،مونتاژ | 98.33% | Chrome | 255.6667 | 260
5 | قالب مینی بوس آریا | جهان لنت | 30303 | 1405/04/17 | 1405/07/01 |  |  | فرز، سختکاری ، CNC، سوراخکاری ، وایر ،Assambly |  | 99.76% | Test | 209.5 | 210
6 | لودر دیسکی XGL 50 | پرس | 29935 | 1405/04/17 | 1405/07/15 |  | CNC | فرز، سختکاری ، CNC، وایر ، کروم(برون سپاری) | ، مونتاژ | 90.48% | مونتاژ | 38 | 42
7 | کامیونت هیوندای | تولید جهان لنت | 29889 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 30.14% | تامین متریال | 108.5 | 360
8 | قالب پخت SAF | تولید جهان لنت | 29087 | 1405/04/10 | 1405/06/30 |  |  | فرز ، سختکاری | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 93.96% | سختکاری | 150.3333 | 160
9 | برشی نیوفیس C&C | پرس | 29162 30487 | 1405/04/17 | 1405/06/14 |  |  | فرز،CNC، سوراخکاری ، Wier ،Assambly |  | 99.84% | Test | 404.3333 | 405
10 | پخت کلاچ تیبا چپ | تولید جهان ترمز | 30247 | 1405/05/11 | 1405/07/10 |  | عدم ارسال به کروم (بموقع) ، تاریخ درخواست 1405/06/01 | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 57.19% | سختکاری | 91.5 | 160
11 | پخت کلاچ تیبا راست | تولید جهان ترمز | 30278 | 1405/05/11 | 1405/07/10 |  | عدم ارسال به کروم (بموقع) ، تاریخ درخواست 1405/06/01 | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 48.75% | سختکاری | 78 | 160
12 | شمش عقب پژو 405 پایه بلند | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال | 0 | 420
13 | شمش جلو نیسان | جهان لنت | 9278/د/04 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 0% | تامین متریال | 0 | 560
14 | خودرو دیزل آذربایجان | جهان لنت | 9278/د/05 | [5 empty] | فرز ، سنگ ، CNC ، سوراخکاری ، سختکاری(برون سپاری) ، وایر ، کروم(برون سپاری)، مونتاژ | 17.11% | تامین متریال | 77 | 450